## riassunto
| Miele | Avella | Spagnuolo | Sorrentino | Sgambato
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2022-10-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2022-11-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
2022-11-11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
2022-11-12 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1
2022-11-13 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
2022-11-14 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
2022-11-15 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5
2022-11-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-17 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2022-11-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-11-22 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
2022-11-23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5
2022-11-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-26 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5
2022-12-01 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-03 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
2022-12-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2022-12-10 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1
2022-12-11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2022-12-20 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
2022-12-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2022-12-27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2023-01-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-01-02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2023-01-03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-05 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-07 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-08 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2023-01-09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
2023-01-10 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 3
2023-01-11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-13 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2023-01-14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-16 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2023-01-17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
2023-01-18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-19 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0
2023-01-20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.5
2023-01-21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
2023-01-22 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-23 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2.5
2023-01-24 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0
2023-01-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-01-26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
2023-01-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-01-28 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-01-29 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2
2023-01-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-01-31 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 1
2023-02-01 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
2023-02-02 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 1
2023-02-03 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1
2023-02-04 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2
2023-02-07 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 0
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2023-02-11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2023-02-12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## info
matricola | nome | cognome | istruzioni |  | caselle input project manager
512111914 | Giovanni | Miele |  |  | caselle input team
512110747 | Domenico | Avella |  |  | dati non modificabili
512109997 | Michele | Spagnuolo |  |  | titoli non modificabili
512111740 | Lorenzo | Sorrentino
512112511 | Giuseppe | Sgambato
inserire valori solo nelle caselle di input

## statistiche
pagina satistiche
id | numero ore lavoro
512111914 | 49
512110747 | 48.5
512109997 | 48.5
512111740 | 49.5
512112511 | 49
ore lavoro totali
244.5

## lavoratore1
| lavoratore | 512111914 | Miele
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Riunione | Riunione | Kick-off meeting | 1.5 |  | 0
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31 | Requiriments Elicitation | Scenari 5,10 | Stesura degli scenari 5,10 concordati | 1 |  | 1
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | Requiriments Elicitation | Use Case Effettua Prenotazione | Stesura Use Case Effettua Prenotazione | 1 |  | 1
2022-11-04
2022-11-05 | Riunione |  |  | 1 |  | 1
2022-11-06
2022-11-07 | Requiriments Elicitation | Individuazione dei requisiti | Stesura dei RF, NRF e pseudo requisiti | 1 |  | 1
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11 | Requiriments Elicitation | Use case diagram Gestione Utenti |  | 0.5 |  | 0.5
2022-11-12 | Riunione, Requiriments Elicitation | Stesura Obiettivi e criteri di successo |  | 1 |  | 1
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15 | Requiriments Elicitation | Activity Diagram Sistema Attuale |  | 1 |  | 1
2022-11-16 | Requiriments Analysis | Tabella oggetti |  | 1 |  | 1
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20 | Requiriments Analysis | SequenceDiagramSottomissioneAnnuncio |  | 1 |  | 1
2022-11-21 | Requiriments Analysis | Costruzione del sequence diagram n^3 |  | 1 |  | 1
2022-11-22
2022-11-23 | System Design | SDD Capitolo 1 |  | 1 |  | 1
2022-11-24 | System Design | Mapping hardware software |  | 1 |  | 1
2022-11-25
2022-11-26 | System Design | Controllo flusso globale del sistema |  | 1.5 |  | 1.5
2022-11-27
2022-11-28
2022-11-29
2022-11-30 | System Design | Gestione della persistenza | creazione schema ER, ristrutturazione e mapping ER-relazionale | 1 |  | 1
2022-12-01
2022-12-02
2022-12-03
2022-12-04
2022-12-05 | System Design | Funzionalità dei sottosistemi |  | 1 |  | 1
2022-12-06
2022-12-07
2022-12-08 | Test Case Specification | Test Case Effettua Prenotazione |  | 2 |  | 2
2022-12-09
2022-12-10 | Incontro per revisione | Riunione e Revisione | Revisione Finale Dei Documenti | 1 |  | 1
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-23 | Object Design | Introduzione | Introduzione | 1 |  | 1
2022-12-24 | Object Design | Class Diagram |  | 1 |  | 1
2022-12-25
2022-12-26 | Implementazione | Setting ambiente di sviluppo | Setting ambiente di sviluppo | 1 |  | 1
2022-12-27
2022-12-28
2022-12-29 | Riunione | Training di github e tecnologie di sviluppo |  | 1 |  | 1
2022-12-30 | Implementazione | Sviluppo front-end Homepage |  | 1 |  | 1
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02
2023-01-03
2023-01-04
2023-01-05 | Implementazione | Sviluppo back-end Homepage |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-06
2023-01-07 | Implementazione | Sviluppo front-end MieiAnnunci |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-08
2023-01-09 | Implementazione | Sviluppo front-end Sottomissione/Modifica annuncio |  | 2 |  | 2
2023-01-10
2023-01-11 | Implementazione | Sviluppo front-end Lista Annuncio |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-12
2023-01-13
2023-01-14 | Implementazione | Sviluppo front-end Esito Prenotazione |  | 1 |  | 1
2023-01-15
2023-01-16
2023-01-17
2023-01-18 | Implementazione | Sviluppo front-end Riepilogo Ordine |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-19
2023-01-20 | Implementazione | Sviluppo front-end Esito Sottomissione |  | 1 |  | 1
2023-01-21
2023-01-22 | Implementazione | Svilluppo front-end VisualizzazionePrenotazioniPersonali |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-23
2023-01-24 | Implementazione | Integrazione paginelogin,registrazione,footbar,navbar, |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-25
2023-01-26 | Implementazione | Paginazione |  | 1 |  | 1
2023-01-27
2023-01-28 | Implementazione | Integrazione pagine modificaannuncio,sottomissioneannuncio,visualizzazioneProfiloPersonale |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-29 | Implementazione | ,visualizzazione prenotazioni annuncio,visualizzazione prenotazioni personali,,home,visualizzalistaannuncisottomessi |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-30
2023-01-31 | Implementazione | js sottomissione/modifica annuncio/ ajax nummax / ajax visite |  | 2.5 |  | 2.5
2023-02-01 | Testing | Test di unità |  | 1 |  | 1
2023-02-02 | Testing | Test di Sistema |  | 2 |  | 2
2023-02-03
2023-02-04 | Testing | Tir e Tsr |  | 1.5 |  | 1.5
2023-02-05
2023-02-06
2023-02-07 | Object Design | Rivedere Class Diagram |  | 1 |  | 1
2023-02-08
2023-02-09
2023-02-10
2023-02-11
2023-02-12 | Revisione | Revisione Finale |  | 1 |  | 1
2023-02-13

## lavoratore2
| lavoratore | 512110747 | Avella
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Riunione | Riunione | Kick-off meeting | 1.5 | 0 | 0
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31 | Requiriments Elicitation | Scenari 3,8 | Stesura degli scenari 3,8 concordati | 1 |  | 1
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03 | Requiriments Elicitation | Use Case Visualizza prenotazioni | Stesura Use Case Visualizza prenotazioni | 1 |  | 1
2022-11-04
2022-11-05 | Riunione |  |  | 1 |  | 1
2022-11-06
2022-11-07 | Requiriments Elicitation | Individuazione dei requisiti | Stesura dei RF, NRF e pseudo requisiti | 1 |  | 1
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11 | Requiriments Elicitation | Use case diagram Gestione E-commerce |  | 0.5 |  | 0.5
2022-11-12 | Riunione |  |  | 1 |  | 1
2022-11-13 | Requiriments Elicitation | Stesura Sistema attuale |  | 0.5 |  | 0.5
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16 | Requiriments Analysis | Tabella oggetti |  | 1 |  | 1
2022-11-17 | Requiriments Analysis | Class Diagram |  | 1.5 |  | 1.5
2022-11-18
2022-11-19 | Requiriments Analisys | Costruzione del sequence diagram n^2 |  | 1 |  | 1
2022-11-20 | Requiriments Analisys | Costruzione del sequence diagram n^3 |  | 1 |  | 1
2022-11-21
2022-11-22 | Requiriments Analysis | Creazione dei Mock-up |  | 0.5 |  | 0.5
2022-11-23 | Requiriments Analisys | Creazione dei path navigazionali |  | 1 |  | 1
2022-11-24
2022-11-25
2022-11-26
2022-11-27
2022-11-28 | System Design | SDD cap. 2 |  | 1 |  | 1
2022-11-29
2022-11-30
2022-12-01 | System Design | Controllo degli accessi e sicurezza |  | 0.5 |  | 0.5
2022-12-02
2022-12-03
2022-12-04
2022-12-05 | System design | Funzionalità dei sottosistemi |  | 1 |  | 1
2022-12-06
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09 | Test Case Specifacation | Test Case Visualizzazione Lista prenotazioni(Artigiano) |  | 1 |  | 1
2022-12-10
2022-12-11 | Incontro per revisione | Revisione e correzione | Revisione Finale Dei Documenti | 1 |  | 1
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-23 | Object design | Definizione delle interfacce |  | 2 |  | 2
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26 | Implementazione | Setting ambiente di sviluppo |  | 1 |  | 1
2022-12-27 | Implementazione | Sviluppo front-end pagine annunci |  | 2 |  | 2
2022-12-28
2022-12-29 | Riunione | Training di github e tecnologie di sviluppo |  | 1 |  | 1
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01 | Implementazione | Sviluppo front-end lista annunci |  | 1 |  | 1
2023-01-02
2023-01-03 | Implementazione | Sviluppo pagina visualizzazione Prenotazioni Lato utente |  | 1 |  | 1
2023-01-04
2023-01-05 | Implementazione | Sviluppo front-end admin page |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-06
2023-01-07
2023-01-08 | Implementazione | Sviluppo front-end dettagli annuncio |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-09
2023-01-10 | Implementazione | Sviluppo front-end gestione amministratori |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-11
2023-01-12
2023-01-13 | Implementazione | Sviluppo front-end gestione amministratori |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-14
2023-01-15
2023-01-16 | Implementazione | Sviluppo front-end gestione annunci |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-17
2023-01-18
2023-01-19 | Implementazione | Sviluppo front-end scheda annuncio |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-20
2023-01-21 | Implementazione | Sviluppo front-end modifica stato |  | 1 |  | 1
2023-01-22
2023-01-23 | Implementazione | Integrazione lista annunci,dettaglio annuncio |  | 1.5 |  | 1.5
2023-01-24
2023-01-25 | Implementazione | Integrazione e js home amministratore |  | 1 |  | 1
2023-01-26
2023-01-27 | Implementazione | Integrazione gestione amministratori,gestione annunci |  | 1 |  | 1
2023-01-28 | Implementazione | Integrazione scheda annnuncio |  | 1 |  | 1
2023-01-29
2023-01-30 | Implementazione | paginazione e js lista annunci |  | 1 |  | 1
2023-01-31 | Implementazione | Integrazione modifica stato annuncio |  | 1 |  | 1
2023-02-01
2023-02-02 | Testing | Test di unità |  | 1.5 |  | 1.5
2023-02-03
2023-02-04 | Testing | Test di sistema |  | 1.5 |  | 1.5
2023-02-05
2023-02-06
2023-02-07 | Revisione | Miglioramento qualità dei documenti |  | 1.5 |  | 1.5
2023-02-08
2023-02-09
2023-02-10
2023-02-11 | Stesura manuali | Stesura manuale di installazione |  | 2 |  | 2
2023-02-12 | Stesura manuali | Stesura manuale utente |  | 1 |  | 1
2023-02-13

## lavoratore3
| lavoratore | 512109997 | Spagnuolo
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Riunione | Riunione | Kick-off meeting | 1.5 |  | 0
2022-10-29
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01 | Requiriments Elicitation | Scenari 4,9 | Stesura degli scenari 4,9 concordati | 1 |  | 1
2022-11-02
2022-11-03 | Requiriments Elicitation | Use Case Ricerca Luogo | Stesura Use Case Ricerca luogo | 1 |  | 1
2022-11-04
2022-11-05 | Riunione |  |  | 1 |  | 1
2022-11-06
2022-11-07 | Requiriments Elicitation | Individuazione dei requisiti | Stesura dei RF, NRF e pseudo requisiti | 1 |  | 1
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10 | Requiriments Elicitation | Use case diagram totale |  | 0.5 |  | 0.5
2022-11-11
2022-11-12 | Riunione |  |  | 1 |  | 1
2022-11-13
2022-11-14 | Requiriments Elicitation | Stesura Sistema proposto |  | 0.5 |  | 0.5
2022-11-15
2022-11-16 | Requiriments Analisys | Tabella oggetti |  | 1 |  | 1
2022-11-17 | Requiriments Analisys | Statechart |  | 2 |  | 2
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20
2022-11-21 | Requiriments Analisys | Costruzione SequenceDiagram n^2 |  | 1 |  | 1
2022-11-22 | Requiriments Analisys | Creazione dei Mock up |  | 0.5 |  | 0.5
2022-11-23 | System Design | SDD cap.1 |  | 1 |  | 1
2022-11-24
2022-11-25
2022-11-26
2022-11-27
2022-11-28
2022-11-29
2022-11-30 | System Design | Gestione dei Dati Persistenti | creazione schema ER, ristrutturazione e mapping ER-relazionale | 1 |  | 1
2022-12-01
2022-12-02
2022-12-03 | System Design | Condizioni Limite |  | 1 |  | 1
2022-12-04
2022-12-05 | System Design | Funzionalità dei Sottosistemi |  | 1 |  | 1
2022-12-06
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09 | Test Case Specifacation | Test Case relativo allo use case svolto |  | 1 |  | 1
2022-12-10
2022-12-11 | Incontro per revisione | Revisione | Revisione Finale Dei Documenti | 1 |  | 1
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19 | Object Design | Integrazione delle COTS |  | 1 |  | 1
2022-12-20 | Object Design | Divisione in package |  | 1.5 |  | 1.5
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-24 | Object Design | Class Diagram |  | 1 |  | 1
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28
2022-12-29 | Riunione | Training di github e tecnologie di sviluppo |  | 1 |  | 1
2022-12-30
2022-12-31 | Implementazione | Sviluppo front-end registrazione |  | 2 |  | 2
2023-01-01
2023-01-02 | Implementazione | Sviluppo front-end login |  | 2 |  | 2
2023-01-03
2023-01-04
2023-01-05
2023-01-06
2023-01-07
2023-01-08
2023-01-09 | Implementazione | Sviluppo front-end profilo Artigiano |  | 2 |  | 2
2023-01-10
2023-01-11
2023-01-12
2023-01-13
2023-01-14 | Implementazione | Sviluppo front-end area utente |  | 2 |  | 2
2023-01-15
2023-01-16
2023-01-17 | Implementazione | Sviluppo front-end modifica profilo |  | 2 |  | 2
2023-01-18
2023-01-19 | Implementazione | Sviluppo front-end modifica profilo |  | 2 |  | 2
2023-01-20 | Implementazione | Sviluppo back-end modifica Profilo |  | 2 |  | 2
2023-01-21 | Implementazione | integrazione pagina profilo Artigiano |  | 2 |  | 2
2023-01-22
2023-01-23
2023-01-24 | Implementazione | integrazione pagina area utente |  | 2 |  | 2
2023-01-25
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
2023-01-31 | Testing | Test di unità |  | 2 |  | 2
2023-02-01
2023-02-02 | Testing | Test di sistema |  | 2 |  | 2
2023-02-03 | Testing | Report esecuzione di tutti i casi di test |  | 1.5 |  | 1.5
2023-02-04
2023-02-05
2023-02-06
2023-02-07 | Testing | TIR e TSR |  | 2 |  | 2
2023-02-08
2023-02-09
2023-02-10
2023-02-11
2023-02-12 | Stesura manuali | Stesura manuale utente |  | 2 |  | 2
2023-02-13

## lavoratore4
| lavoratore | 512111740 | Sorrentino
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Riunione | Riunione | Kick-off meeting | 1.5 |  | 0
2022-10-29 | Requiriments Elicitation | Scenari 1,6 | Stesura degli scenari 1,6 concordati | 1 |  | 1
2022-10-30
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03
2022-11-04 | Requiriments Elicitation | Use Case Modifica stato annuncio | Stesura Use Case Modifica stato annuncio | 1 |  | 1
2022-11-05 | Riunione |  |  | 1 |  | 1
2022-11-06
2022-11-07 | Requiriments Elicitation | Individuazione dei requisiti | Stesura dei RF, NRF e pseudo requisiti | 1 |  | 1
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11 | Requiriments Elicitation | Use case diagram gestione annunci |  | 0.5 |  | 0.5
2022-11-12 | Riunione, Requiriments Elicitation | Stesura Obiettivo del sitema |  | 1.5 |  | 1.5
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15 | Requiriments Elicitation | Activity diagram |  | 2.5 |  | 2.5
2022-11-16 | Requiriments Analisys | Tabella oggetti |  | 1 |  | 1
2022-11-17
2022-11-18
2022-11-19 | Requiriments Analisys | Costruzione del sequence diagram n^2 |  | 1 |  | 1
2022-11-20 | Requiriments Analisys | Costruzione del sequence diagram n^3 |  | 1 |  | 1
2022-11-21
2022-11-22
2022-11-23
2022-11-24
2022-11-25
2022-11-26
2022-11-27
2022-11-28 | System Design | SDD cap. 3.1 |  | 1 |  | 1
2022-11-29
2022-11-30
2022-12-01
2022-12-02
2022-12-03 | System Design | Gestione dei dati persistenti | creazione schema ER, ristrutturazione e mapping ER-relazionale | 1.5 |  | 1.5
2022-12-04
2022-12-05 | System Design | Funzionalità dei sottosistemi |  | 1 |  | 1
2022-12-06
2022-12-07
2022-12-08
2022-12-09
2022-12-10 | Test Case Specification | Test Case relativo allo use case svolto |  | 1.5 |  | 1.5
2022-12-11 | Incontro per revisione | Revisione | Revisione Finale Dei Documenti | 1 |  | 1
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20 | Object design document | Determinare le classi per ogni package |  | 1.5 |  | 1.5
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-24 | Object design document | Class Diagram |  | 1 |  | 1
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27 | Implementazione | Setting del database |  | 2 |  | 2
2022-12-28
2022-12-29 | Riunione | Training di github e tecnologie di sviluppo |  | 1 |  | 1
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02
2023-01-03
2023-01-04
2023-01-05 | Implementazione | Sviluppo back-end Homepage |  | 2 |  | 2
2023-01-06
2023-01-07
2023-01-08
2023-01-09
2023-01-10 | Implementazione | Sviluppo back-end Registrazione |  | 3 |  | 3
2023-01-11
2023-01-12
2023-01-13
2023-01-14 | Implementazione | Sviluppo back-end Login |  | 3 |  | 3
2023-01-15
2023-01-16
2023-01-17 | Implementazione | Sviluppo autenticazioneControl |  | 2 |  | 2
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20 | Implementazione | Sviluppo gestioneAnnunciControl |  | 2 |  | 2
2023-01-21
2023-01-22
2023-01-23 | Implementazione | Sviluppo prenotazioniControl |  | 2 |  | 2
2023-01-24
2023-01-25
2023-01-26 | Implementazione | Sviluppo gestioneProfiliControl |  | 2 |  | 2
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29 | Implementazione | Sviluppo visualizzazioneAnnunciControl |  | 2 |  | 2
2023-01-30
2023-01-31
2023-02-01 | Testing | Testing unitario |  | 2 |  | 2
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04 | Test Summary Report | Report generale e di unità |  | 2 |  | 2
2023-02-05
2023-02-06 | Testing | Aggiornamento Test Plan |  | 1.5 |  | 1.5
2023-02-07 | Revisione | Revisione design pattern e boundary conditions |  | 1 |  | 1
2023-02-08
2023-02-09
2023-02-10 | Testing | Miglioramento Branch Coverage |  | 2 |  | 2
2023-02-11
2023-02-12
2023-02-13

## lavoratore5
| lavoratore | 512112511 | Sgambato
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-10-28 | Riunione | Riunione | Kick-off meeting con iniziale definizione dei requisiti | 1.5 | 0 | 0
2022-10-29
2022-10-30 | Requiriments Elicitation | Scenari 2,7 | Stesura degli scenari 2,7 concordati | 1 |  | 1
2022-10-31
2022-11-01
2022-11-02
2022-11-03
2022-11-04 | Requiriments Elicitation | Use Case Sottomissione annuncio | Stesura Use Case Sottomissione annuncio | 1 |  | 1
2022-11-05 | Riunione |  |  | 1 |  | 1
2022-11-06
2022-11-07 | Requiriments Elicitation | Individuazione dei requisiti | Stesura dei RF, NRF e pseudo requisiti | 1 |  | 1
2022-11-08
2022-11-09
2022-11-10
2022-11-11
2022-11-12 | Riunione |  |  | 1 |  | 1
2022-11-13 | Requiriments Elicitation | Stesura Ambito del sistema |  | 0.5 |  | 0.5
2022-11-14
2022-11-15 | Requiriments Elicitation | Use case diagram gestione prenotazioni |  | 0.5 |  | 0.5
2022-11-16 | Requiriments Analysis | Tabella oggetti |  | 1 |  | 1
2022-11-17 | Requiriments Analysis | Class Diagram |  | 1.5 |  | 1.5
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20 | Requiriments Analysis | Sequence diagram sottomissione annuncio |  | 1 |  | 1
2022-11-21
2022-11-22
2022-11-23 | System design | Diagramma architetturale |  | 1.5 |  | 1.5
2022-11-24
2022-11-25
2022-11-26
2022-11-27
2022-11-28 | System design | Deployment diagram |  | 1 |  | 1
2022-11-29
2022-11-30 | System design | Gestione dei dati persistenti |  | 1.5 |  | 1.5
2022-12-01
2022-12-02
2022-12-03
2022-12-04
2022-12-05 | System design | Funzionalità dei sottosistemi |  | 1 |  | 1
2022-12-06
2022-12-07
2022-12-08 | Test Case Specifacation | Test Case Sottomissione Annunci |  | 2 |  | 2
2022-12-09
2022-12-10 | Incontro per revisione | Revisione | Revisione Finale Dei Documenti | 1 |  | 1
2022-12-11
2022-12-12
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16
2022-12-17
2022-12-18
2022-12-19
2022-12-20 | Object Design Document | Divisione in package |  | 1.5 |  | 1.5
2022-12-21
2022-12-22
2022-12-23
2022-12-24 | Object Design Document | Class Diagram |  | 1 |  | 1
2022-12-25
2022-12-26
2022-12-27
2022-12-28
2022-12-29 | Riunione | Training di github e tecnologie di sviluppo |  | 1 |  | 1
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01
2023-01-02 | Implementazione | Configurazione Database jpa |  | 2 |  | 2
2023-01-03
2023-01-04
2023-01-05 | Implementazione | Sviluppo back-end Homepage |  | 2 |  | 2
2023-01-06
2023-01-07
2023-01-08
2023-01-09
2023-01-10 | Implementazione | Sviluppo Back-end Registrazione |  | 3 |  | 3
2023-01-11
2023-01-12
2023-01-13
2023-01-14 | Implementazione | Sviluppo Back-end Login |  | 3 |  | 3
2023-01-15
2023-01-16
2023-01-17 | Implementazione | Sviluppo AutenticazioneControl |  | 2 |  | 2
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20 | Implementazione | Sviluppo gestioneAnnunciControl |  | 2.5 |  | 2.5
2023-01-21
2023-01-22
2023-01-23 | Implementazione | Sviluppo prenotazioneControl |  | 2.5 |  | 2.5
2023-01-24
2023-01-25
2023-01-26 | Implementazione | Sviluppo gestioneProfiliControl |  | 2 |  | 2
2023-01-27
2023-01-28
2023-01-29 | Implementazione | Sviluppo visualizzazioneAnnunciControl |  | 2 |  | 2
2023-01-30
2023-01-31 | Testing | Test di unità |  | 1 |  | 1
2023-02-01
2023-02-02 | Object Design Document | Revisione class interfaces |  | 1 |  | 1
2023-02-03 | Testing | Test di sistema |  | 1 |  | 1
2023-02-04
2023-02-05
2023-02-06 | Implementazione | Revisione Javadoc |  | 2 |  | 2
2023-02-07
2023-02-08
2023-02-09 | Tracciabilità | Revisione matrice di tracciabilita |  | 2 |  | 2
2023-02-10
2023-02-11
2023-02-12
2023-02-13