## Risk Register
Risk Register - C08 Just Traditions
ID | Rank | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Probabilità | Impatto | Risposte pianificate | Data individuazione | Status
RIS11 | 1 | Conflitti interni al team | Persone | Diverse punti di vista o opinioni per un determinato argomento | Discussioni continue, toni accesi durante le discussioni | Alta | Grave | Discutere esaminando insieme ai team member coinvolti nel conflitto, focalizzandosi sul motivo dello scontro cercando di scegliere insieme la soluzione migliore per il progetto e spiegando il perché. | 2022-12-05 | Chiuso
RIS6 | 2 | Ritardi dovuti al periodo natalizio | Persone | Scarso interesse nel lavorare a causa delle feste | Poca partecipazione con il resto del team. Autoisolamento nelle attività. | Alta | Grave | Effettuare più meeting e ricordare l’importanza del progetto per ogni team member | 18/12/2022 | Chiuso
RIS4 | 3 | Assenza temporanea di un team member a causa di un viaggio | Persone | Viaggio prenotato dal team member molto prima del progetto | Il team member comunica che si assenterà per un periodo definito | Alta | Medio | Dilazionare il carico di lavoro di lavoro che avrebbe dovuto svolgere durante il periodo del viaggio nei giorni precedenti o succesivi al viaggio stesso | 2022-12-15 | Chiuso
RIS3 | 4 | Rallentamenti dovuti alla preparazione di altri esami. | Persone | Eccessivo carico di lavoro per i team member | Scarso coinvolgimento nelle attività e richiesta di pause per lo studio. | Alta | Medio | Incoraggiare i team member a impegnarsi anche per il progetto e aiutarli a pianificare i loro compiti. | 2022-11-12 | Chiuso
RIS8 | 5 | Scarsa qualità degli artefatti prodotti | Requisiti | Poca conoscenza in ambito di ingegneria del software | Revisione continue agli artefatti | Media | Grave | Incoraggiare ad un maggior studio della materia. Effettuare più training. Affiancare a membri con più conoscenze | 2022-11-13 | Chiuso
RIS5 | 6 | Scarso interesse da parte di un team member. | Persone | Poco interesse nel progetto | Poca partecipazione con il resto del team. Autoisolamento nelle attività. | Media | Grave | Parlare privatamente ai membri sottolineando la loro importanza nel progetto | 27/11/2022 | Chiuso
RIS12 | 7 | Top Manager insodisfatto | Persone | Scarsa esperienza del team e dei PM | Il top manager evidenzia spesso problemi nel lavoro svolto | Media | Grave | Parlare con il top management evidenziando il perché di determinate scelte e cercando di comprendere cosa può essere migliorato | 2022-11-16 | Chiuso
RIS9 | 8 | Scarse competenze necessarie all'utilizzo dei tool di sviluppo e di testing | Tecnologie | Scarsa esperienza dei team member con Spring Boot e con i tool di testing e di sistema | Tempi lunghi per lo sviluppo di funzionalità e classi di test | Media | Medio | Effettuare del training interno per le varie tecnologie | 2022-12-15 | Chiuso
RIS13 | 9 | Perdita di coesione di gruppo | Persone | Insesperienza dei Project Manager nel guidare un progetto | Perdita di entusiasmo e diminuzione della comunicazione all'interno del gruppo | Medio | Medio | Utilizzo di metodologie per favorire comunicazione e collaborazione, come ad esempio l'open workspace | 2022-11-25 | Chiuso
RIS1 | 10 | Abbandono del team da parte di un team member. | Persone | Eventuali problematiche personali | Il team member non comunica con i suoi compagni. Il team member si isola e non partecipa alle attività di progetto. | Bassa | Catastrofico | Parlare direttamente con l'interessato. Comunicare al Top Manager l'accaduto. Riallocare i tasks e rifare lo schedule e le stime | 2022-11-12 | Chiuso
RIS2 | 11 | Scadenze deliverables non rispettate. | Stima | Errore nel calcolo delle stime o cattiva pianificazione | Le scadenze dei sigoli task non vengono rispettate | Bassa | Grave | Rieffettuare una pianificazione del lavoro. | 2022-11-12 | Chiuso
RIS7 | 12 | Ritardi dovuti alla prova intercorso di programmazione distribuita | Persone | Prova in itinere del corso di programmazione distribuita che seguono tutti i team member | Scarso coinvolgimento nelle attività e richiesta di pause per lo studio. | Alta | Tollerabile | Concedere del tempo per studiare per l'esame, e concordare che al termine dello stesso verrà recuperato il lavoro posticipato | 2022-12-12 | Chiuso
RIS10 | 13 | Calo d'umore dei ragazzi a seguito di risultati negativi della prova scritta di IS. | Persone | Voti bassi alla prova scritta | Poco impegno nella fase finale del progetto | Bassa | Medio | Incoraggiare il team ricordando che un progetto di alta qualità può migliorare il voto | 2023-02-03 | Chiuso