## Foglio1
CostBaseline
WBS | Nome attività | Inizio | Fine | Ore di lavoro | Costo
1 | Just Traditions | ven 28/10/22 | lun 13/02/23 | 246.5 | 8627.5
1.1 | Training | ven 28/10/22 | mar 24/01/23 | 12 | 420
1.1.1 | Training su github | mer 21/12/22 | mer 21/12/22 | 2 | 70
1.1.2 | Training tecnologie di sviluppo | mer 21/12/22 | gio 22/12/22 | 2 | 70
1.1.3 | Training testing tools | mer 21/12/22 | gio 22/12/22 | 3 | 105
1.1.4 | Altro training | ven 28/10/22 | mar 24/01/23 | 5 | 175
1.2 | Requirements elicitation & analysis | sab 29/10/22 | mer 23/11/22 | 46.5 | 1627.5
1.2.1 | Elicitaion | sab 29/10/22 | mar 15/11/22 | 22.5 | 787.5
1.2.1.1 | Creazione degli Activity diagram per l’analisi del sistema corrente e proposto | dom 13/11/22 | mar 15/11/22 | 5 | 175
1.2.1.2 | Scrittura degli scenari visionari relativi al sistema proposto | sab 29/10/22 | mer 02/11/22 | 5 | 175
1.2.1.3 | Scrittura dei casi d’uso relativi al sistema proposto | gio 03/11/22 | sab 05/11/22 | 5 | 175
1.2.1.4 | Creazione degli use case diagram | gio 10/11/22 | sab 12/11/22 | 2.5 | 87.5
1.2.1.5 | Individuazione dei requisiti funzionali | lun 07/11/22 | mer 09/11/22 | 2.5 | 87.5
1.2.1.6 | Individuazione dei requisiti non funzionali | lun 07/11/22 | mer 09/11/22 | 2.5 | 87.5
1.2.2 | Analysis | mer 16/11/22 | mar 22/11/22 | 19 | 665
1.2.2.1 | Individuazione degli oggetti analizzando gli scenari, i casi d’uso e i requisiti funzionali | mer 16/11/22 | mer 16/11/22 | 5 | 175
1.2.2.2 | Realizzazione dei class diagram | mer 16/11/22 | gio 17/11/22 | 2.5 | 87.5
1.2.2.3 | Creazione degli StateChart | mer 16/11/22 | sab 19/11/22 | 2 | 70
1.2.2.4 | Costruzione dei Sequence Diagram | mer 16/11/22 | lun 21/11/22 | 5 | 175
1.2.2.5 | Realizzazione dei mock-ups | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 2.5 | 87.5
1.2.2.6 | Creazione dei navigational paths | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 2 | 70
1.2.3 | Stesura del RAD | mar 22/11/22 | mer 23/11/22 | 5 | 175
1.2.4 | Requiriments Analysis document | mer 23/11/22 | mer 23/11/22 | 0 | 0
1.3 | System design | gio 24/11/22 | lun 05/12/22 | 26 | 910
1.3.1 | Individuare gli obiettivi di design | gio 24/11/22 | ven 25/11/22 | 3.5 | 122.5
1.3.1.1 | Definire i design goals | gio 24/11/22 | gio 24/11/22 | 3 | 105
1.3.1.2 | Definire i trade-offs | ven 25/11/22 | ven 25/11/22 | 0.5 | 17.5
1.3.2 | Individuare i sottosistemi per il sistema corrente | sab 26/11/22 | lun 28/11/22 | 4.5 | 157.5
1.3.2.1 | Analisi delle architetture simili | sab 26/11/22 | sab 26/11/22 | 0.5 | 17.5
1.3.2.2 | Scelta dell’architettura del sistema | sab 26/11/22 | sab 26/11/22 | 1 | 35
1.3.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi | dom 27/11/22 | lun 28/11/22 | 3 | 105
1.3.3 | Definizione della scomposizione | mar 29/11/22 | sab 03/12/22 | 15 | 525
1.3.3.1 | Mapping hardware/software | mar 29/11/22 | mar 29/11/22 | 1 | 35
1.3.3.2 | Individuazione e specifica dei dati persistenti | mar 29/11/22 | mar 29/11/22 | 7.5 | 262.5
1.3.3.3 | Costruzione della matrice degli accessi | mer 30/11/22 | mer 30/11/22 | 1 | 35
1.3.3.4 | Definire il controllo di flusso globale | mer 30/11/22 | mer 30/11/22 | 0.5 | 17.5
1.3.3.5 | Determinare le Boundary Conditions | gio 01/12/22 | gio 01/12/22 | 2 | 70
1.3.3.6 | Identificare i servizi per ognuno dei sottosistemi | ven 02/12/22 | sab 03/12/22 | 3 | 105
1.3.4 | Stesura del SDD | sab 03/12/22 | dom 04/12/22 | 3 | 105
1.3.5 | System Design Document | lun 05/12/22 | lun 05/12/22 | 0 | 0
1.4 | System Test Design | lun 05/12/22 | sab 10/12/22 | 10 | 350
1.4.1 | Identificazione dei casi di test tramite category partition | lun 05/12/22 | mer 07/12/22 | 5 | 175
1.4.2 | Scrittura dei casi di test | gio 08/12/22 | sab 10/12/22 | 5 | 175
1.4.3 | Test plan e Test case specification | sab 10/12/22 | sab 10/12/22 | 0 | 0
1.5 | Consegna intermedia | lun 12/12/22 | lun 12/12/22 | 0 | 0
1.6 | Object design | mar 13/12/22 | sab 24/12/22 | 22 | 770
1.6.1 | Riuso | mar 13/12/22 | sab 17/12/22 | 5 | 175
1.6.1.1 | Integrazione dei design patterns | mar 13/12/22 | sab 17/12/22 | 4 | 140
1.6.1.2 | Integrazione delle componenti off-the-shelf | mar 13/12/22 | sab 17/12/22 | 1 | 35
1.6.2 | Specifica delle interfacce | mar 13/12/22 | gio 22/12/22 | 14 | 490
1.6.2.1 | Divisione in packages | mar 13/12/22 | sab 17/12/22 | 3 | 105
1.6.2.2 | Determinare le classi per ogni package | sab 17/12/22 | lun 19/12/22 | 4 | 140
1.6.2.3 | Costruire l’interfaccia delle classi | mar 20/12/22 | mar 20/12/22 | 3 | 105
1.6.2.4 | Creazione del class diagram | mer 21/12/22 | gio 22/12/22 | 4 | 140
1.6.3 | Stesura dell'ODD | ven 23/12/22 | ven 23/12/22 | 3 | 105
1.6.4 | Object design document | sab 24/12/22 | sab 24/12/22 | 0 | 0
1.7 | Sviluppo | lun 26/12/22 | gio 02/02/23 | 110 | 3850
1.7.1 | Setup del database | lun 26/12/22 | lun 26/12/22 | 2 | 70
1.7.2 | Setup dell'IDE | lun 26/12/22 | lun 26/12/22 | 2 | 70
1.7.3 | Implementazioni delle funzionalità a priorità alta | mar 27/12/22 | ven 20/01/23 | 74 | 2590
1.7.4 | Scrittura classi per effettuare il test | dom 15/01/23 | gio 02/02/23 | 28 | 980
1.7.5 | Generazione delle javadoc | sab 21/01/23 | lun 23/01/23 | 4 | 140
1.7.6 | Applicativo Sviluppato | gio 02/02/23 | gio 02/02/23 | 0 | 0
1.8 | Testing | mar 03/02/23 | sab 11/02/23 | 15 | 525
1.8.1 | Esecuzione dei test di unità | ven 03/02/23 | dom 05/02/23 | 5 | 175
1.8.2 | Esecuzione dei test di sistema | lun 06/02/23 | mer 08/02/23 | 5 | 175
1.8.3 | Stesura dei documenti di testing | gio 09/02/23 | ven 10/02/23 | 5 | 175
1.8.4 | Test incident e test summary report | sab 11/02/23 | sab 11/02/23 | 0 | 0
1.9 | Stesura Manuali | sab 11/02/23 | dom 12/02/23 | 5 | 175
1.9.1 | Stesura manuale d'installazione | sab 11/02/23 | dom 12/02/23 | 2 | 70
1.9.2 | Stesura manuale utente | sab 11/02/23 | dom 12/02/23 | 3 | 105
1.10 | Rilascio e consegna finale | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 0